## Hoja1
Matriz de Riegos
Código | Causa | Evento | Descripción | Probabilidad | Gravedad | Riesgo | Estrategia de prevención | Responsable
R-01 | Estimación Errónea de los tiempo de desarrollo | Retrasos en las entregas del proyecto | Se no hacen las entregas del proyecto en los tiempos establecidos | 4 | 5 | Alto | Revisión detallada del cronograma, y comparación con proyectos similares. | Líder Proyecto
R-02 | Mala adecuación de los equipos para trabajo | Retrasos en el inicio del proyecto | Se genera retrasos al inicial al proyecto que pueden afectar las entregas del mismo | 3 | 4 | Medio | Definición adecuada de las Herramientas iniciales de Trabajo, validación de la instalación adecuade de los mismos ante de inicial la fase de desarrollo | Desarrollador
R-03 | Elección errada de Librerías de trabajo | Retrasos en la entrega de módulos | Se generan retrasos dado que se necesita programar nuevamente el código con una nueva librería | 4 | 4 | Alto | Investigar y Analizar las diferentes librerías disponibles, y validar la que mejor se adapta al proyecto | Desarrollador
R-04 | Daño de los Equipos de Computo | Retrasos en la entrega del proyecto | Se pueden generar averías en los equipos de computo en que se programa, retrasando el proyecto en general | 2 | 5 | Medio | Realizar mantenimientos preventivos de los equipos para evitar fallas de los mismos | Desarrollador
R-05 | Fallos en el Servicio de internet | Retrasos en la entrega del proyecto | Los desarrolladores pueden presentar fallas en el servicio, por múltiples factores | 2 | 3 | Bajo | Validar en la pagina del proveedor mantenimientos programados, para estar preparados, tener una fuente de internet alterna (dispositivo Móvil) | Desarrollador
R-06 | Fallos del servicio de energía | Retrasos en la entrega del proyecto | Los desarrolladores pueden presentar fallas en el servicio, por múltiples factores | 1 | 4 | Bajo | Validar en la pagina del proveedor mantenimientos programados, para estar preparados. | Desarrollador
R-07 | Expectativas muy ambiciosas | Incumplimiento en el desarrollo de funcionalidades | Se estimas funcionalidades muy por encima de las capacidades de los desarrolladores | 4 | 5 | Alto | Validar las capacidades y experiencias de los programadores, dejar las funcionalidades más ambiciosas como posible valor agregado al proyecto | Líder Proyecto
R-08 | Experiencia del equipo de desarrollo | Retrasos en la entrega del proyecto | La experiencia del equipo de desarrollo puede hacer que tome más tiempo desarrollar partes del código | 3 | 4 | Medio | Validar las capacidades y experiencias de los programadores, para plasmar los tiempos acorde a este, generar apoyo entre el team de desarrollo | Líder Proyecto
R-09 | Definición ambigua del alcance | Entrega de un producto no ajustado a las necesidades | Un alcance no bien definido puede generar que se desarrolle un proyecto que no cumpla con las necesidades reales del negocio | 3 | 5 | Alto | Revisar detalladamente el alcance del proyecto y detallarlo lo mejor posible. | Líder Proyecto
R-10 | Definición ambigua de las funcionalidades | Incumplimiento en el desarrollo de funcionalidades | No se detallan las funcionalidades como debería lo que genera que se desarrollen funcionalidades que no cumplen con las expectativas | 2 | 4 | Medio | Realizar reuniones posteriores con el cliente donde se pueda verificar las funcionalidades necesarias | Analista de Requisitos
R-11 | Errores en el control de tiempos | Retrasos en la entrega del proyecto | No tener un control del cronograma y los tiempos pueden generar retrasos en el proyecto | 2 | 4 | Medio | Hacer revisiones constantes del cronograma para validar los tiempos y apoyarse en aplicaciones como trello que permiten ver que tareas se están ejecutando y el tiempo que llevan. | Líder Proyecto

## Hoja2
| Insignificante 1 | Menor 2 | Moderada 3 | Importante 4 | Catastrófica 5
Muy Probable 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
Probable 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
Posible 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
No es Probable 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
Muy Improbable 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[6 empty] | Clase De Riesgo | Puntuación
[6 empty] | Alto | Mayor o Igual a 15
[6 empty] | Medio | Entre 8 y 14
[6 empty] | Bajo | Menor o igual a 7
Probabilidad
Gravedad